2024年TI杯上海市大学生电子设计竞赛进度安排

上海赛区组委会已于近期召开会议，讨论部署了 2024年 TI 杯上海市大学生电子设计竞赛的组织工作。根据 TI 公司与竞赛培训网通知，经上海赛区组委会讨论制定如下进度安排。感谢各位组织方和参赛者的积极配合。

一、四月至八月

1、赛事正式启动后，各学校结合自身运行情况组织开展赛事报名活动，并于6月15日前将本学校报名情况报上海赛区组委会秘书处。具体事宜见报名通知。

2、至竞赛开始前，参赛者可以登录 http://nuedc-sh.sjtu.edu.cn，即上海赛区竞赛事务发布网站，查看赛事的官方通知。

3、至竞赛开始前，各参赛学校可有组织地对参赛学生进行培训，但一般不影响正常的教学秩序。上海赛区组委会也将联合TI公司等开展培训工作，具体安排另行通知。

4、7月中旬，组委会将择时召开组织工作会议，部署竞赛事宜，包括巡视安排、竞赛规则、竞赛期间的有关注意事项以及作品提交事宜等。

5、7月22日，组委会公布《竞赛参考元器件及设备清单》。

6、7月29日早晨8:00时至8月1日20:00时，举行2024年TI杯上海市大学生电子设计竞赛。

7、8月2日上午，各参赛学校将本校评测作品统一送往组委会秘书处指定地点。具体事宜届时通知。

8、8月3日至8月11日期间，赛区组委会组织评审工作，并召开上海赛区组委会会议，审批评审结果。

9、8月12日之前，组委会发布2024年上海市大学生电子设计竞赛初评结果公示。

10、8月26日组委会公布2024年上海市大学生电子设计竞赛评审正式结果。

11、组委会公布上海赛区参加全国模拟电子设计专题赛的参赛队名单。

二、九月至十月

1、 9月 31日前，上海赛区各参赛学校按照赛事要求，将本次竞赛的工作总结等相关材料报上海赛区组委会秘书处，作为本年度上海赛区“优秀组织奖”和“优秀指导教师奖”的评选参考。“优秀组织奖”和“优秀指导教师奖”将按规定程序（参赛学校提交书面材料、组委会开会评选）进行评审。

2、 10月中旬适当时间，召开 2024 年 TI 杯上海市大学生电子设计竞赛颁奖大会。

全国大学生电子设计竞赛上海赛区组委会秘书处

2024年5月10日